## Tabelle1
Zeitplan für 9-wöchige Bachelorarbeit
| Woche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. Vorbereitungsphase | bar: 1
Formalien klären | bar: 1
Zeitplan erstellen | bar: 1
erste Gliederung erstellen | bar: 1
2. Recherche- und Strukturierungsphase | bar: 2 to 3
Literatursuche | bar: 2
Literatursichtung | bar: 2
Literaturrecherche | bar: 2 to 3
Datenerhebung | bar: 2 to 3
Datenauswertung | bar: 3
Datenauswahl | bar: 3
Sortierung des Materials | bar: 3
Forschungsmethode festlegen | bar: 3
3. Schreibphase | bar: 4 to 6
Endgültige Gliederung | bar: 4
Hypothesen aufstellung | bar: 4
Einleitung verfassen | bar: 4 to 6
Hauptteil mit Unterkapitel verfassen | bar: 4 to 6
Methoden-/Unterschuchungskapitel verfassen | bar: 5 to 6
Fazit verfassen | bar: 5 to 6
Diskussion verfassen | bar: 5 to 6
Literaturverzeichnis aktualisieren | bar: 4 to 6
4. Korrekturphase | bar: 7 to 8
Formal, sprachlich, inhaltlich Korrekturlesen | bar: 7 to 8
Prüfung der Verzeichnisse | bar: 7 to 8
Plagiatsprüfung | bar: 7 to 8
Prüfung Layout und Formalien | bar: 7 to 8
Formatierung prüfuen | bar: 8
5. Abgabephase | bar: 9
Drucken und Binden | bar: 9
Abgabe | bar: 9